## Tabelle1
Week | Total Work Units (h) | Work done (h) | Sprint Work(h)
1 | 300 | 27 | 27
2 | 300 | 47 | 20
3 | 300 | 68 | 21
4 | 300 | 89 | 21
5 | 300 | 104 | 15
6 | 300 | 119 | 15
7 | 300 | 146 | 27
8 | 300 | 165 | 19
9 | 300
10 | 300
11 | 300
12 | 300